研发费用归集及知识产权管理系统（研知π）项目详细实施计划

- 计划总览

- 项目目标：研发一款覆盖研发费用全流程归集、知识产权全生命周期管理的系统（包含企业版、对外版、打卡版），确保5月31日前完成系统上线，6月15日前完成市场投放，同步推进企业合作模式探讨与落地，实现系统市场化推广与商业价值转化。

- 核心范围：系统研发（需求调研、架构设计、功能开发、测试优化）、上线部署、市场推广、合作模式探讨四大模块，兼顾系统合规性（贴合研发费用加计扣除政策）与实用性（适配企业实际业务场景）。

- 时间周期：自当前2026年4月24日至2026年6月30日，共计67天，分4个阶段推进，确保各节点无缝衔接、按时落地。

- 责任原则：明确各阶段负责人、执行人员及交付物，实行“每日同步、每周复盘”机制，及时解决推进中的问题，杜绝拖延。

- 命名：研知管理系统拟命名为研知π，打卡系统拟命名为盯一下，对公对外系统拟命名为openG。

- 组织架构与职责分工

为确保项目高效推进，成立专项项目组，明确各角色职责，避免职责交叉、推诿扯皮，具体分工如下：

项目总负责人（张浩）：统筹项目全局，审批重大决策、协调跨部门资源（研发、市场、法务、财务），监督各阶段进度，对项目最终成果负责。

研发组（含ui、前端、后端、测试）（王强，前端:任振宇、刘康振，后端:郭艳娟、刘海洋）：负责系统需求解析、架构设计、代码开发、功能测试、Bug修复及上线部署，确保系统功能达标、运行稳定，贴合研发费用归集与知识产权管理的核心需求。

需求组（含产品、财务、外部相关人员）（卢君、孟志军、常一召）：梳理研发费用归集（贴合加计扣除政策）、知识产权管理（专利、软著等）的业务需求，输出需求文档，配合研发组完成需求落地验证，确保系统符合企业实际使用场景。

市场组（科创服务中心、数字赋能中心）：负责市场调研、竞品分析、推广方案制定、市场投放执行，同步对接潜在企业客户，收集市场反馈，支撑合作模式探讨。

法务与商务组（法务部）：负责系统相关合规审核（数据安全、知识产权保护），探讨企业合作模式（如订阅制、定制化服务、生态合作等），起草合作协议框架，对接合作意向企业。

- 分阶段详细实施计划（按时间节点推进）

阶段一：需求调研与方案设计阶段（4月24日-4月30日，共7天）

| 时间节点 | 核心任务 | 负责人 | 执行人员 | 交付物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4月24日-4月25日 | 1. 内部需求调研：对接公司财务部门，明确研发费用归集的科目、流程、核算标准（贴合研发费用加计扣除政策）；对接知识产权部门，明确专利、软著等的申请、维护、查询、统计等需求；2. 外部需求调研：调研同行业同类系统的功能亮点、痛点，收集目标企业（潜在客户）的核心需求。 | 需求组负责人 | 需求组成员、其他配合人员 | 内部需求清单、外部调研报告 | 重点关注研发费用合规性要求，确保归集流程符合政策标准 |
| 4月26日-4月27日 | 1. 需求梳理与优先级排序：整合内外部需求，明确“必须实现”“优先实现”“可后续迭代”的功能，剔除无效需求；2. 竞品分析深化：明确本系统的差异化优势（如费用归集自动化、知识产权进度可视化等）。 | 需求组负责人、市场组负责人 | 需求组成员、市场组成员 | 需求优先级清单、竞品差异化分析报告 | 结合市场需求，确保差异化优势贴合企业实际痛点 |
| 4月28日-4月29日 | 1. 系统架构设计：研发组根据需求，确定系统的技术架构、数据库设计、接口设计（支持后续与企业财务、ERP系统对接）；2. 功能模块细化：明确研发费用归集（预算、执行、核算、报表）、知识产权管理（维护、统计）两大核心模块的具体功能点。 | 研发组负责人 | 前端、后端研发工程师 | 系统架构设计文档、功能模块详细清单 | 架构设计需兼顾系统稳定性、可扩展性，预留后续迭代空间 |
| 4月30日 | 1. 方案评审：组织项目组全体成员，评审需求文档、架构设计方案、功能模块清单；2. 方案优化：根据评审意见，修改完善相关文档，最终确定研发方案，上报项目总负责人审批。 | 项目总负责人 | 项目组全体成员 | 审批通过的需求规格说明书、系统设计方案 | 确保方案无重大漏洞，可直接指导研发工作 |

核心目标：完成全场景需求调研，确定系统架构、核心功能模块，输出完整的需求文档与设计方案，为研发工作奠定基础。

阶段二：系统研发与测试优化阶段（5月1日-5月25日，共25天）

核心目标：按照设计方案完成系统开发，通过多轮测试修复Bug，优化系统性能，确保系统功能完整、运行流畅，符合上线标准，同时同步完成系统相关文档编制。

| 时间节点 | 核心任务 | 负责人 | 执行人员 | 交付物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5月1日-5月15日（第一开发周期） | 1. 核心功能开发：优先开发研发费用归集、知识产权管理的核心功能（如费用录入、自动归集、专利流程线上化、数据统计）；2. 每日同步：研发组每日召开15分钟站会，同步开发进度、解决技术难题；3. 文档同步：同步编制技术文档（接口文档、数据库文档）。 | 研发组负责人 | 前端、后端研发工程师 | 核心功能初版、技术文档初稿 | 重点保障核心功能的稳定性，避免出现功能性漏洞 |
| 5月16日-5月18日（第一轮测试） | 1. 功能测试：测试组针对已开发的核心功能，开展全面测试，记录Bug及优化建议；2. 需求验证：需求组配合测试，验证功能是否符合需求文档要求；3. Bug修复：研发组根据测试报告，优先修复严重Bug（阻断性、严重级）。 | 测试组负责人 | 测试工程师、需求组成员、研发工程师 | 第一轮测试报告、Bug修复清单 | Bug修复率需达到100%（严重级），一般级Bug留存至下一轮 |
| 5月19日-5月22日（第二开发周期） | 1. 剩余功能开发：完成非核心功能开发（如权限管理、数据导出、消息提醒）；2. Bug修复：修复第一轮测试中留存的一般级Bug，优化系统交互体验；3. 文档完善：完善技术文档、用户操作手册（初稿）。 | 研发组负责人 | 前端、后端研发工程师、测试工程师 | 系统完整初版、完善后的技术文档、用户操作手册初稿 | 注重系统交互的便捷性，贴合企业用户操作习惯 |
| 5月23日-5月24日（第二轮测试） | 1. 全面测试：测试组开展系统全面测试（功能测试、性能测试、兼容性测试、安全测试），验证系统整体运行效果；2. 压力测试：模拟多用户同时操作，测试系统响应速度及稳定性；3. 需求最终验证：需求组、财务、知识产权部门联合验证，确保系统符合实际业务需求。 | 测试组负责人 | 测试工程师、需求组成员、财务专员、知识产权专员 | 第二轮测试报告、性能测试报告、需求验证报告 | 系统响应时间需≤3秒，无严重Bug，兼容性覆盖主流浏览器 |
| 5月25日 | 1. 最终优化：研发组根据第二轮测试报告，完成剩余Bug修复及性能优化；2. 文档定稿：完成技术文档、用户操作手册、测试报告的定稿；3. 研发复盘：研发组召开复盘会，总结研发过程中的问题及改进措施。 | 研发组负责人 | 研发组、测试组、需求组成员 | 优化后的系统终版、全套定稿文档 | 确保系统达到上线标准，文档齐全可追溯 |

阶段三：系统上线部署阶段（5月26日-5月31日，共6天）

核心目标：完成系统部署、环境调试、用户培训，确保5月31日前系统正式上线，可正常投入内部使用，同时为市场投放做好准备。

| 时间节点 | 核心任务 | 负责人 | 执行人员 | 交付物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5月26日-5月27日 | 1. 环境部署：研发组完成服务器环境配置、数据库部署、系统安装，确保系统可正常访问；2. 数据初始化：需求组配合，完成研发费用基础数据、知识产权基础数据的录入与校验；3. 部署测试：测试组开展部署后的最终测试，验证系统在生产环境下的运行稳定性。 | 研发组负责人 | 研发工程师、测试工程师、需求组成员 | 部署完成的系统、数据初始化报告、部署测试报告 | 确保生产环境稳定，数据录入准确无误 |
| 5月28日-5月29日 | 1. 用户培训：需求组、研发组联合开展内部用户培训（财务、知识产权部门），讲解系统操作流程、功能使用方法、常见问题处理；2. 培训考核：通过实操考核，确保内部用户能够熟练使用系统；3. 问题收集：收集培训过程中的用户反馈，及时进行小范围优化。 | 需求组负责人 | 需求组成员、研发工程师、内部用户 | 培训课件、培训记录、考核报告、用户反馈清单 | 培训覆盖率达到100%，考核通过率达到100% |
| 5月30日 | 1. 模拟运行：组织内部用户进行系统模拟运行，全面检验系统在实际业务场景中的使用效果；2. 最终优化：针对模拟运行中出现的问题，快速完成修复，确保系统无异常；3. 上线准备：制定上线方案，明确上线时间、流程、应急预案（如系统宕机、数据异常处理）。 | 项目总负责人 | 项目组全体成员、内部用户 | 模拟运行报告、上线方案、应急预案 | 提前排查上线风险，做好应急准备 |
| 5月31日 | 1. 正式上线：按照上线方案，完成系统正式上线，对外公示（内部）；2. 上线监控：研发组、运维人员（若有）全程监控系统运行状态，及时处理上线后出现的突发问题；3. 上线总结：召开上线总结会，确认上线成果，明确后续运维责任。 | 项目总负责人 | 项目组全体成员、运维人员 | 上线确认报告、监控日志、上线总结报告 | 确保系统正式上线，可正常开展研发费用归集及知识产权管理工作 |

阶段四：市场投放与合作模式探讨阶段（6月1日-6月30日，共30天）

核心目标：完成市场投放准备与执行，对接潜在企业客户，探讨并确定企业合作模式，为系统市场化推广奠定基础，确保6月30日前完成市场投放及合作模式初步落地。

| 时间节点 | 核心任务 | 负责人 | 执行人员 | 交付物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6月1日-6月10日（市场投放准备） | 1. 推广方案落地：市场组根据前期调研，完善市场推广方案（含推广渠道、宣传物料、推广话术），重点突出系统差异化优势及合规性特点；2. 宣传物料制作：完成系统宣传手册、演示视频、官网介绍页面的制作；3. 渠道搭建：开通并完善推广渠道（如行业平台、短视频、行业展会预热、线上广告）；4. 推广团队培训：对推广人员进行系统功能、推广话术、客户答疑培训。 | 市场组负责人 | 市场组成员、设计人员、推广人员 | 完善的推广方案、宣传物料、推广渠道清单、培训记录 | 推广渠道贴合目标企业群体（如科技型企业、研发类企业），宣传物料突出核心价值 |
| 6月10日-6月20日（市场投放执行） | 1. 全面投放：按照推广方案，启动线上线下推广（线上广告投放、行业社群推广、短视频宣传；线下行业沙龙、客户拜访）；2. 客户对接：市场组对接潜在企业客户，介绍系统功能、优势，收集客户咨询及需求反馈；3. 数据跟踪：跟踪推广数据（曝光量、咨询量、客户意向率），及时调整推广策略；4. 合作模式初探：法务与商务组结合市场反馈，初步梳理合作模式（如订阅制、定制化开发、生态合作、分销合作等），形成合作模式框架。 | 市场组负责人、商务组负责人 | 市场组成员、商务组成员、法务人员 | 推广数据报告、客户意向清单、合作模式框架初稿 | 重点对接有研发费用归集、知识产权管理需求的企业，收集有效反馈 |
| 6月20日-6月30日（合作模式深化） | 1. 合作模式研讨：组织项目组、法务、商务人员，结合市场反馈、客户需求，深化合作模式，明确各模式的合作流程、收费标准、权责划分（参考头部厂商生态合作经验）；2. 意向客户对接：针对高意向客户，开展合作模式沟通，初步达成合作意向；3. 合作协议起草：法务组根据确定的合作模式，起草合作协议模板，明确合作细节（如服务内容、期限、费用、知识产权归属）；4. 系统演示：为高意向客户提供系统演示，解答客户疑问，优化客户体验。 | 商务组负责人、法务组负责人 | 商务组成员、法务人员、市场组成员、研发人员 | 确定的合作模式方案、合作协议模板、客户演示记录 | 合作模式需兼顾企业需求与公司利益，协议模板需合规、严谨 |
| 持续进行（总结与落地） | 1. 市场投放总结：市场组总结市场投放效果，分析推广过程中的问题，优化后续推广策略；2. 合作模式落地：与高意向客户达成初步合作意向，签订合作意向书；3. 项目整体复盘：组织项目组全体成员，复盘整个项目（研发、上线、市场投放），总结经验教训，明确后续系统迭代、市场推广、合作拓展的计划；4. 成果汇报：向公司提交项目成果报告（系统上线情况、市场投放情况、合作模式进展）。 | 项目总负责人 | 项目组全体成员 | 市场投放总结报告、合作意向书、项目复盘报告、成果汇报报告 | 确保6月30日前完成市场投放，达成初步合作意向，完成项目成果汇报 |

- 资源保障

- 人力保障：明确各阶段执行人员，确保人员到位，避免因人员短缺导致项目拖延；如需外部支持（如设计、运维），提前对接并确定合作方式。

- 技术保障：研发组提前梳理所需技术栈、开发工具，确保技术支持到位；建立技术难题应急机制，及时解决研发过程技术瓶颈。

- 资金保障：明确项目各阶段资金需求（研发、宣传、培训、商务对接等），确保资金及时到位，支撑项目推进。

- 设备保障：准备好研发、测试、部署所需的服务器、电脑、网络等设备，确保设备正常运行，避免因设备问题影响项目进度。

- 风险防控

为应对项目推进中的各类风险，提前制定防控措施，确保项目按时、按质完成，具体风险及应对方案如下：

风险1：研发进度滞后，无法按时完成开发。应对：合理拆分研发任务，明确每日进度；每日同步进度，及时解决技术难题；预留2-3天缓冲期，用于处理突发问题；若进度严重滞后，协调增加研发人员。

风险2：系统测试出现重大Bug，影响上线。应对：建立多轮测试机制，提前开展测试；安排专人负责Bug跟踪与修复，确保Bug闭环；上线前进行全面模拟运行，排查潜在问题；制定应急预案，上线后快速处理突发Bug。

风险3：市场投放效果不佳，咨询量、意向客户不足。应对：前期做好市场调研，精准定位目标客户；优化推广方案，及时调整推广渠道；加强推广人员培训，提升推广效果；收集市场反馈，快速优化系统及宣传物料。

风险4：合作模式探讨受阻，无法达成合作意向。应对：结合市场需求、客户痛点，灵活调整合作模式；加强与意向客户的沟通，了解客户需求，优化合作方案；参考行业头部厂商合作经验，提升合作模式的吸引力；法务组提前做好合规审核，避免合作纠纷。

风险5：需求变更频繁，影响研发进度。应对：需求调研阶段充分收集需求，明确需求边界；建立需求变更审批机制，任何需求变更需经项目总负责人审批，评估对进度、成本的影响；尽量避免上线前的重大需求变更，小范围变更纳入后续迭代。

- 沟通机制

- 每日同步：研发组、市场组分别召开每日站会（15分钟），同步当日进度、遇到的问题及次日计划，确保信息同步。

- 每周复盘：每周五下午召开项目复盘会，项目组全体成员参加，总结本周进度、存在的问题，制定下周工作计划，确保项目按计划推进。

- 紧急沟通：遇到重大问题（如技术瓶颈、系统故障、市场突发情况），相关负责人第一时间沟通，快速制定解决方案，避免问题扩大。

- 定期汇报：每周向公司汇报项目进度，重大决策、重要问题及时上报，确保公司了解项目进展。

- 后续计划（6月16日后）

- 系统迭代：根据内部使用反馈、市场客户需求，持续优化系统功能，迭代系统版本，提升系统竞争力，重点优化费用归集自动化、知识产权进度跟踪等核心功能。

- 市场推广：扩大推广范围，深化推广渠道，提升系统市场知名度，吸引更多企业客户，结合政策红利拓展中小企业市场。

- 合作拓展：推进与意向客户的合作落地，签订正式合作协议，同时拓展新的合作客户，完善合作模式（如生态合作、分销合作），实现商业价值转化。

- 运维保障：建立系统常态化运维机制，安排专人负责系统运维，及时处理线上问题，保障系统稳定运行，提供优质客户服务。

- 附则

- 本计划自发布之日起执行，项目组全体成员需严格按照计划推进各项任务，不得擅自拖延、更改任务内容。

- 若因不可抗力、公司决策调整等原因导致计划变更，由项目总负责人组织召开会议，调整计划后另行通知。

- 本计划由项目组负责解释，未尽事宜可根据项目推进情况补充完善。